## Hoja1
Requisto | Fecha de inicio | Fecha final | Estado
Directorio de trabajo Fronted
Creación de Fronted
Creación de login
Creación de Input id
Creación de input Password
Creación de rutas, servicio y modulo Id
Creación de rutas, servicio y modulo Password
Creación de Register
Creación de Input id
Creación de input Password id
Creación de input Correo electronico
Creación de rutas, servicio y modulo Usuario
Creación de rutas, servicio y modulo Password
Creación de rutas, servicio y modulo Correo electronico

## Hoja3
Requisito | Fecha de inicio | Fecha final
Modulo inicio sesión
Desarrollar vista Landing page | 2022-09-05 | 2022-09-26
Creación de inputs
Creación de tablas correspondiente a la base de datos
Creación de rutas de los inputs del modulo
Creación de rutas de los servicios del modulo
Modulo registro
Desarrollar vista de registro | 2022-09-27 | 2022-10-11
Creación de inputs d la pagina
Modelamiento de tablas de la base de datos correspondientes al modulo "registro"
Creación de rutas de los inputs del modulo
Creación de rutas de los servicios del modulo
Modulo reservas
Desarrollar vista de reservas | 2022-10-12 | 2022-11-08
Creación de inputs e interfaz dinamica
Modelamiento de tablas de la base de datos correspondientes al modulo "reservas"
Creación de rutas de los inputs del modulo
Creación de rutas de los servicios del modulo
Modulo filtrar
Creación de input de busqueda | 2022-11-09 | 2022-11-21
Codificación logica de la funcionalidad del filtro
Creción de las rutas del filtro
Modulo administración motel
Desarrollar vista administración motel | 2022-11-22 | 2022-12-05
Creación de inputs de la pagina
Modelamiento de tablas de la base de datos correspondientes al modulo "administración motel"
Creación de las rutas de los inputs del modulo
Creación de rutas de los servicios del modulo
Modulo ubicación motel
Desarrollar vista ubicación moteles | 2022-12-06 | 2022-12-27
Creación de inputs de la pagina
Modelamiento de tablas de la base de datos correspondiente al modulo "mapa"
Creación de las rutas de los inputs del modulo
Creación de rutas de los servicios del modulo